Пояснительная записка

по предварительным итогам социально-экономического развития муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа за истекший период и ожидаемые итоги социально – экономического развития

за 2020 год

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО на 2020 год и на период до 2022 года (далее - Прогноз) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Распоряжения Администрации муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО от 17.16.2016 № 94 «Об утверждении Порядка составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год», а также в соответствии с п.п.2 п.4.2. Разд.4. Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 11.03.2014 № 3.

При подготовке Прогноза использованы:

* статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ненецкому автономному округу;
* показатели прогноза окружного бюджета на 2020-2022 годы;
* показатели прогноза районного бюджета на 2020-2022 годы;
* информация структурных подразделений Администрации муниципального образования.

Прогноз натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан на основании временных рядов их отчетных значений и предварительной оценки ожидаемых значений за текущий год с учетом возможных условий, обуславливающих их изменение.

Демографические показатели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения с учетом временного населения / Среднегодовая численность постоянно проживающего населения | | | | | | |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | на 01.01.2020 |
| 900/462 | 867/475 | 860/484 | 859/444 | 831/420 | 819/431 | 810/428 |

Как видно из динамики общей численности населения, число сельских жителей уменьшается. Прогноз численности постоянного населения до 2021 года предполагает, что численность населения МО «Пустозерский сельсовет» НАО в целом будет уменьшаться в связи с тем, что жители выезжают работать в г.Нарьян-Мар и за пределы НАО.

ЖКХ, строительство и транспорт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Единица измерения | Всего  (м.) | в том числе | | |
| с.Оксино | п.Хонгурей | д.Каменка |
| Протяженность электрических сетей | (м.) | 15 400,0 | 6100,0 | 5 800,0 | 3 500,0 |
| Количество электростанций | (шт.) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Трансформаторные подстанции | (шт.) | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Количество котельных в том числе:  *на твердом топливе*  *на дизтопливе* | (шт.)  *(шт.)*  *(шт.)* | *13*  *7*  *6* | *6*  *5*  *1* | *5*  *2*  *3* | *2*  *0*  *2* |
| Протяженность теплотрассы | (м) | 2 651,8 | 2 651,8 | 0 | 0 |
| Протяженность газораспределительной поселковой сети всего | (м) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Протяженность электрических сетей осталась без изменений.

В 2017 году ЛЭП с. Оксино передана в собственность МО «МР «Заполярный район»

Протяженность электрических сетей в п. Хонгурей – 5 800,0 м

Протяженность электрических сетей в д. Каменка – 3 500,0 м.

МП ЗР «Севержилкомсервис» обслуживает электростанции, работающие в с.Оксино, в п.Хонгурей и в д.Каменка.

**В** 2020 году уложено дорожными плитами 84 м дороги «Оксино-аэропорт», проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «п.Хонгурей-причал» длиной 780 м., проведена подсыпка проездов дорог в с.Оксино

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Всего | в том числе | | |
| с.Оксино | п.Хонгурей | д.Каменка |
| Многоквартирные дома:  площадь (кв.м.) | 7  1 462,6 | 7  1 462,6 | 0 | 0 |
| Блокированные дома в том числе:  площадь (кв.м.) | 40  4 501,6 | 25  3 013,6 | 9  1 023,4 | 6  464,6 |
| Индивидуальные жилые дома  площадь (кв.м.) | 224  13 627,0 | 86  5 076,0 | 90  5 550,0 | 48  3 001,0 |

В 2020 году ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» завершило строительство блокированного жилого дома в с. Оксино на 4 блока, который к концу года будет заселен специалистами здравоохранения. Выполнен капитальный ремонт жилых домов №63 в д. Каменка и в Оксино №31 и №51. В 2020 году проведено два открытых аукциона на право заключения договора аренды земельных участков в с.Оксино и д.Каменка для строительства жилых домов, соответственно заключены договора с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ и ИП Титар Иван Иванович.

На территории муниципального образования имеются детские площадки:

В с.Оксино – 3 (в т.ч. 1 на территории детского сада); в п.Хонгурей– 2 (в т.ч.1 на территории детского сада); в д.Каменка 1. В каждом населенном пункте функционируют спортивные площадки. В 2015 году в с.Оксино открыт спортивный зал.

В 2018 году проведены мероприятия по строительству спортивной (волейбольной) площадки в д. Каменка. В 2019 году проведены мероприятия по ремонту спортивной (волейбольной) площадки в с. Оксино. В 2020 году выполнены косметические работы хоккейной площадки с. Оксино.

В настоящее время транспортное сообщение между населенными пунктами МО «Пустозерский сельсовет» НАО осуществляется: Летом - на теплоходах МП ЗР «Северная транспортная компания» либо на личном транспорте (лодках); зимой по ледовой переправе на личных снегоходах, частных ТРЭКОЛах и судами на воздушной подушке МП ЗР «Северная транспортная компания».

На 01.11.2020 года протяженность мостовых составила:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | с.Оксино | п.Хонгурей | д.Каменка |
| Деревянные мостовые | М.п. | 1 320,0 | 1 505,0 | 230,0 |
|  |  |  |  |  |

Количество пожарных водоемов в с. Оксино–4 искусственных (работающих -2) и два естественных открытых водоема Домашняя курья и Банное озеро, в п.Хонгурей и д.Каменка по 2 пожарные емкости по 5 куб.м. и естественный открытый водоем река Печора.

Муниципальное управление

Штатная численность работников Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО в 2020 году составляет 12,5 единиц. Общая численность муниципальных служащих, в связи с передачей полномочий, с 1 марта 2015 года сокращена на 5 единиц, из них 4 должности переведены в общий отдел Администрации МО. По оценке на 2021 год численность муниципальных служащих увеличиваться не будет.

Муниципальная собственность

В настоящее время МО «Пустозерский сельсовет» НАО является собственником одного муниципального казенного предприятия: МКП «Пустозерское». Предприятие занимается предоставлением банных услуг населению с.Оксино, п.Хонгурей, а также обеспечением питьевой водой населенных пунктов с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка.

Согласно реестру муниципального имущества по состоянию на 01 ноября 2020 года в собственности муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО находится имущество с суммарной балансовой стоимостью 154065,2 тыс. руб. (из них 73828,6 тыс. руб. –

стоимость земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования; 80236,6 руб. – стоимость недвижимого и движимого имущества).

В 2020 году традиционно велась работа по изготовлению технических планов объектов недвижимости муниципального образования, постановке их на государственный кадастровый учет и оформлению государственной регистрации права собственности МО «Пустозерский сельсовет» НАО.

- оформление технического плана на здание пекарни в с.Оксино с выделением площади для аренды

- оформление технического плана объекта незавершенного строительства в с.Оксино

- оценка земельных участков в д. Каменка и в с.Оксино

- оценка здания старой библиотеки в с.Оксино.

**М**а**лое и среднее предпринимательство**

На территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого

автономного округа на 01 ноября 2020 года зарегистрированы17 предпринимателей

В рамках МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Пустозерский сельсовет» НАО на 2017-2021 годы» при плане 6,0 т.р., исполнения на 01 ноября нет. Не представлены распорядительные документы для оплаты, основное расходование средств в ноябре-декабре.

Муниципальный заказ

С целью осуществления отдельных полномочий Администрация МО «Пустозерский сельсовет» НАО ежегодно проводит торги на закупку товаров, работ, услуг.

1. Сведения об объёмах закупок

В 2020 году на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд запланировано 54469,2 т.р., что составило 66,8% от общего объёма запланированных расходов. Фактически на 01.11.2020 исполнено 16276,0 т.р. или 41,8 % от запланированного объёма, из них:

- на оплату работ, услуг запланировано 50924,4т.р., исполнено 13864,6 т.р. или 27,2%

- на закупку товаров запланировано 3544,8т.р., исполнено 2411,4т.р. или 68%.

*на 01 ноября* 2020 года заключено 9 муниципальных контрактов на общую сумму 26891,5

*23250,1тыс.руб*., фактическое исполнение составило *20358,4*т. рублей в том числе:

3 110 000,0 на геологические исследования и разведку подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО

875 408,56 «Селу - хорошие дороги» (Проведение работ по укладке плит дорожных в с. Оксино).

490 300,00 на изготовление, доставка и монтаж ограждения с аркой для детского городка

в п.Хонгурей «Территория детства»

15 589 242 на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «п.Хонгурей-причал»

1 657 107,69 на капитальный ремонт жилого дома № 51 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО

938 817,0 на капитальный ремонт жилого дома № 63 в д. Каменка МО «Пустозерский сельсовет» НАО

1 278 966 на ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Оксино – аэропорт» (участок от дома № 110 до дома № 120) МО «Пустозерский сельсовет» НАО

1 838 360,16 на ликвидацию несанкционированного места размещения отходов в п.Хонгурей

1 113 333,33 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения (технической поддержке работоспособности) местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в муниципальном образовании «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа

На увеличение стоимости основных средств на 01.11.2020 было направлено 146,8т.р., при запланированных бюджетных ассигнованиях 374,8 т.р. В 2019 году приобретена общественная баня в с.Оксино, пожарные рукава, пожарные стволы, пожарная мотопомпа, кровати раскладные, обогреватели, уличные тренажеры и элементы детских городков, системные блоки, лазерный принтер.

Администрация муниципального образования обеспечена основными средствами исходя из реальной потребности. Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения.

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 3039,7т.р., в т.ч.:

- на приобретение спецодежды кочегарам –119,1 т.р.;

- на приобретение ГСМ – 48,4т.р.;

- на приобретение строительных материалов – 624,5 т.р;

- на приобретение прочих оборотных запасов – 959,4т.р.;

- на оплату котельно-печного топлива (уголь, дрова)– 782,0т.р.;

- на обеспечение молоком работников, занятых на работах с вредными условиями труда – 15,3т.р.

- на увеличение прочих материальных запасов (однократного применения)-491,0 т.р.

Остатки средств пройдут в ноябре-декабре.

Земельное планирование и контроль

Заявки от многодетных семей на предоставление в соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 10.11.2011г. №79-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе» не рассматривались, в связи с их отсутствием.

В сфере земельного законодательства в 2020 году земельным контролем МО было проведено шесть плановых проверок.

В 2020 году проведены кадастровые работы по формированию 4х земельных участков под многоквартирными жилыми домами

В 2018 году замежеваны и оформлены в собственность земельные участки под малоэтажную застройку, места захоронения, общественные свалки.

Финансы

Доходы финансового баланса.

Прогноз доходов сформирован на базе основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Пустозерский сельсовет» на 2020 год, а также ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2020 году.

Доходы бюджета, полученные в 2018 году, составили 40669,8тыс. рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 3945,5т.р. или 9,7% от общих доходов.

В 2019 году поступило доходов на общую сумму 77815,1 тыс. рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 5661,6т.р. или 7,3 % от общих доходов. В 2019 году увеличились дотации из районного бюджета, межбюджетные трансферты из окружного и районного бюджета, а также возросло поступление налоговых и неналоговых доходов, в т.ч. единый сельскохозяйственный налог и налог с применением  упрощенной  системы  налогообложения.

В 2020 году поступление налоговых и неналоговых доходов ожидается ниже за счет уменьшения поступлений единого сельскохозяйственного налога.

Финансовая помощь из районного или окружного бюджетов в местный бюджет поступает в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Расходы финансового баланса.

Расходы местного бюджета в 2018 году составили 40 384,1 тыс. рублей.

В 2019 году сумма расходов составила 64 038,3 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета в 2020 году предварительно составят 66 067,8 тысяч рублей.

До конца отчетного периода уменьшатся расходы:

- за счет уменьшения субсидии из окружного бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на сумму 429,9 т.р. По проекту «Изготовление, доставка и монтаж ограждения с аркой для детского городка в п.Хонгурей "Территория детства" согласно муниципальному контракту №0184300000420000089(ФЗ-44) от 06.07.2020 подрядчиком ООО «Лидер-Строй», произошла экономия бюджетных средств в проведении торгов.

По проекту «Благоустройство центральной улицы в с.Оксино "Селу-хорошие дороги" согласно муниципальному контракту №0184300000420000085(ФЗ-44) от 06.07.2020 с ООО «АВТОМАРКЕТ»., также сложилась экономия в проведении торгов.

За счет уменьшения межбюджетных трансфертов из средств районного бюджета по МП "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы". В том числе:

- по мероприятию уличное освещение на сумму 900,0т.р. В 2018 году прошла замена уличных светильников на энергосберегающие лампы (с. Оксино-26шт., п. Хонгурей-24 шт. и д.Каменка-22 шт.). В результате данных мероприятий в 2019 году произошла экономия бюджетных средств. Также по договору №35/А-2019 от 25.08.2019 безвозмездного пользования недвижимым имуществом МП ЗР «Севержилкомсервис» принял в пользование от СПК «Нарьяна-Ты» здание электростанции д. Каменка и здание электростанции п. Хонгурей.

С 01 сентября 2019 г обеспечением (поставкой) электрической энергией потребителей п.Хонгурей, д.Каменка и с.Оксино является один поставщик - МП ЗР «Севержилкомсервис».

- по выполнению работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии на сумму 11,4 т.р. С МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен договор от 01.07.2020 № 52/ГИ-2020 на выполнение работ по промывке системы отопления жилых домов №159/2,№4,№50 и №135 с.Оксино. Исполнено по фактически предъявленным счетам от МП ЗР «Севержилкомсервис»;

За счет уменьшения иных межбюджетных трансфертов из средств районного бюджета на организацию ритуальных услуг. Исполнение по фактическим заявкам от МП ЗР «Севержилкомсервис».

За счет уменьшения трансфертов в рамках МП "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений МР "Заполярный район" на 2020-2030 годы" в сумме 50,4 т.р., в т.ч. по софинансированию мероприятий по ликвидации несанкционированного места размещения отходов в с.Оксино и д.Каменка и по содержанию земельных участков, предназначенных под складирование отходов. Исполнено по фактическим расходам.

За счет уменьшения субсидии из окружного бюджета по ликвидации несанкционированного места размещения отходов в с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка. Согласно представленных МП ЗР «Севержилкомсервис» Актов сдачи-приемки работ, фактический объем вывезенных отходов составил 1582 куб.м. от запланированных 8720,39 куб.м. согласно муниципальных контрактов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МО «ПУСТОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» за январь-октябрь 2020 г.

Администрация МО «Пустозерский сельсовет» НАО стремится в своей работе к обеспечению повышения качества жизни населения за счет экономического роста, увеличения объемов и эффективности бюджетных вложений в инженерную и социальную инфраструктуру, в формирование комфортной среды обитания в условиях Крайнего Севера, в развитие системы бюджетных услуг.

Система программных мероприятий

по итогам социально-экономического развития

МО «Пустозерский сельсовет» НАО на 1 ноября 2020 года.

Система программных мероприятий объединяет следующие направления:

Транспорт;

Энергоснабжение;

Строительство;

Жилищное хозяйство;

Благоустройство;

Водоснабжение;

Противопожарная деятельность;

Предупреждение и ликвидация ЧС;

Социальное обеспечение населения;

Физкультура и спорт;

Дорожное хозяйство.

Система программных мероприятий реализуется с привлечением следующих источников финансирования: местный, районный, окружной бюджеты.

1. По разделу «Строительство»

1. Завершено строительство блокированного жилого дома в с.Оксино на четыре квартиры для специалистов здравоохранения;

2. ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» ведет мероприятия по подготовке проектно-сметной документации под строительство коровника в с. Оксино на 105 голов КРС.

3. Силами МКП «Пустозерское» проведен ремонт общественной бани в п. Хонгурей (замена емкостей под воду, замена труб и косметический ремонт).

4. Проведены мероприятия по восстановлению и ремонту после паводка тротуаров в с.Оксино, а также выполнен текущий ремонт тротуаров в с.Оксино и п.Хонгурей.

5. Выполнены косметические работы по ремонту хоккейной площадки в с.Оксино. Проводится контроль за сбором денежных средств за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

6. Проведены работы по строительству ограждения у дома №10 и проведен ремонт ограждения у д.№4 и №13 с.Оксино, выполнен ремонт облицовки фасада ж/дома №162 в с.Оксино, ремонт крыльца и забора дома № 4 с.Оксино, ремонт крыльца и входной двери дома № 37 кв.1 с.Оксино, ремонт дымовой трубы дома №53 кв.2 и ремонт кровли дома №31 кв.2 в с.Оксино.

2020 год

**2. «Физкультура и спорт»**

За период январь-октябрь 2020 года проведена спортивно-патриотическая игра «Зарница» в п.Хонгурей и спартакиада пенсионеров среди населенных пунктов с.Оксино и п. Хонгурей. Все участники награждены медалями, дипломами, благодарственными письмами и поощрительными призами. Всего исполнено на данные мероприятия 113,4 т.р.

В связи с введением  запрета  на  проведение  на  территории  НАО спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных  массовых  мероприятий, начиная с 17 марта 2020 года на территории муниципального образования были отменены запланированные мероприятия, в том числе: ежегодный снегоходный мотокросс  в д.Каменка, лыжные соревнования «Быстрая лыжня» в п.Хонгурей, спортивный праздник «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» в п.Хонгурей и другие мероприятия.

Также для участников снегоходного мотокросса у ООО «АНС Ритейл» приобретены поощрительные призы (телевизор, морозильный ларь, планшет), которые будут реализованы в 2021 году.

**3. «Транспорт»**

На реализацию мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» заключено соглашение с Администрацией муниципального района «Заполярный район» по мероприятиям:

–содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях запланировано 124,2 т.р., на 01.11.2020 исполнено 92,9т.р., в том числе выполнены работы на оплату по договорам оказания услуг по уборке мест причаливания в с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка, по установке съемных мостовых к причалу, установке павильона и опознавательных знаков, а также на транспортные услуги по вывозке павильона к месту причаливания.

– содержание авиаплощадок в поселениях запланировано 50,5 т.р., на 01.11.2020 исполнено 25,2т.р., в том числе на оплату по договорам оказания услуг по уборке снега и скашиванию растительности с вертолетных площадок в с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка.

Остатки средств по мероприятиям пройдут в ноябре-декабре.

**4. «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)**

В рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» заключены соглашения с Администрацией муниципального района «Заполярный район» на реализацию мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ, в том числе на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения запланировано 747,1 т.р., исполнено на 01.11.2020г 666,6 т.р.

По заключенным договорам с ООО «Изьва-Строитель» приобретены трубы и щебень для ремонта дорог, также по договорам с МП ЗР «Севержилкомсервис» прошли транспортные услуги по планировке дорог «Оксино-причал» и «Оксино-аэропорт».

В рамках данной подпрограммы выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "с.Оксино-аэропорт"(участка дороги от дома №110 до дома №120) согласно муниципального контракта № 0184300000420000085(ФЗ-44) от 06.07.2020 с ООО «АВТОМАРКЕТ» протяженностью 312 кв.м. на сумму 1279,0 т.р., в результате торгов сложилась экономия бюджетных средств на сумму 360,7 т.р.

Решением Совета депутатов муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО

от 27декабря 2018 года № 12 «О муниципальном дорожном фонде МО «Пустозерский сельсовет» НАО утвержден «Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО».

Данные расходы запланированы от поступлений акцизов в местный бюджет. Законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2018 № 12-ОЗ для нашего муниципального образования утвержден норматив 0,23 процента.

На 01.11.2020г. в местный бюджет поступило 416,2 тыс. руб. На содержание дорог направлено 65,2 тыс. руб. По заключенному договору с ООО "Домер ПК" от 30.05.2019 № 07-19 выполнены работы по паспортизации и оценке технического состояния автомобильных дорог МО, также проведены работы МП ЗР «Севержилкомсервис» по расчистке дорог от снега Оксино-аэропорт.

**5. «Жилищное хозяйство»**

В рамках субсидии из окружных средств для софинансирования мероприятий по организации содержания муниципального жилищного фонда заключено соглашение с ДС и ЖКХ НАО на капитальный ремонт жилого дома № 31 в с.Оксино.

По заключенному муниципальному контракту от 18.05.2020 № 1 с ИП Титар И.И. выполнены работы по капитальному ремонту жилого дома №31 в с.Оксино (демонтаж облицовки цоколя, устройство цоколя, демонтаж облицовки фасада, устройство фасада, вывоз строительного мусора). Исполнено на сумму 538,3 т.р. (100%).

В рамках МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений МР "Заполярный район" на 2020-2030 годы"заключено соглашение №01-13-106/20 от 24.03.2020 с Администрацией муниципальногорайона «Заполярный район» на капитальный ремонт жилых домов в сумме 5086,6 т.р. В том числе:

- на капитальный ремонт жилого дома № 63 в д. Каменка при плане 1028,5 т.р., исполнено 1028,4 т.р.(100%).

По заключенному муниципальному контракту № 0184300000420000054 (ФЗ-44) от 26.05.2020, дополнительному соглашению №1 от 14.08.2020 к данному контракту с ИП Кошкин С.Л. выполнены работы по капитальному ремонту жилого дома № 63 в д. Каменка на сумму 1028,4 т.р., в результате торгов сложилась экономия бюджетных средств на сумму 726,4 т.р

- софинансирование субсидии по капитальному ремонту жилого дома № 31 в с.Оксино при плане 16,8 т.р., исполнено 16,7 т.р.

- на капитальный ремонт жилого дома № 51 в с.Оксино при плане 3315,0 т.р., исполнения нет. Заключен муниципальный контракт №0184300000420000052(ФЗ-44) от26.05.2020 с ИП Каюмов М.А. В настоящее время работы продолжаются, идут нарушения сроков сдачи работ.

Из средств местного бюджета проведены работы по ремонту облицовки фасада ж/дома №162 с.Оксино, облицовка цоколя дома №89 кв1 с.Оксино, ремонт крыльца дома №4, ремонт крыльца и входной двери дома № 37 кв1 с Оксино. выполнен ремонт дымовой трубы жилого дома №53 (кв3) с.Оксино, ремонт забора дома №4, выполнен ремонт кровли дома №31 кв.2 с.Оксино, а также у ИП Хабаров В.Л. приобретена минплита, доска обрезная и изоспан., по договору с Нижне-Печорским потребобществом приобретена фанера 20 л. Исполнено на 01 ноября на текущий ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 300,5 т.р. или 99,5%.

**Другие мероприятия в области жилищного хозяйства**

По заключенному договору с ООО "Нарьян-Маргражданпроект" от 06.02.2020 б/н оказаны услуги за разработку проектно-сметной документации на снос 3-х кв.ж/дома № 54 с.Оксино общей площадью 138,9кв.м. на сумму 28,0 т.р.

**6. «Энергоснабжение»**

Для прохождения ОЗП 2020-2021 годов и бесперебойной работы ДЭС в п. Хонгурей, д. Каменка и в с.Оксино МП ЗР «Севержилкомсервис» доставлено 780 тонн дизельного топлива.

В 2019-2020 гг для бесперебойной подачи электрической энергии муниципальным предприятием Заполярного района «Севержилкомсервис» в д. Каменка и п. Хонгурей завезены модульные ДЭС, каждая из которых укомплектована двумя дизель-генераторами. Идут работы по наладке оборудования и обустройства помещений.

Силами МП ЗР «Севержилкомсервис» в 2019 году были проведены регламентные работы по обслуживанию трансформаторных подстанций, воздушной линии электропередач с. Оксино и дизель – генераторов расположенных на ДЭС с. Оксино. Для резерва ДЭС с. Оксино установлен дизельгенератор мощностью 250 квт.

В 2020 году ЖКУ с. Оксино МП ЗР «Севержилкомсервис» как теплоснабжающая организация провела регламентные работы по подготовке котельного оборудования и теплотрасс, а также произвели промывку, испытания на прочность и плотность всех систем теплоснабжения, принадлежащих им котельных и теплотрасс (Котельная №1 и №2 в с. Оксино, котельная № 3, № 5 и № 6 в п. Хонгурей, котельная № 7 и № 8 в д. Каменка).

**7. «Водоснабжение»**

Постановлением Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО №19 от 01.03.2013 передано имущество в оперативное управление МКП «Пустозерское». В том числе:

- блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа БВПУ-0,9.01К.120, расположенная по адресу п.Хонгурей;

- блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа БВПУ-1,0-К, расположенная по адресу с.Оксино;

- блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа БВПУ-0,9.01К.122, расположенная по адресу д.Каменка;

МКП «Пустозерское» занимается обеспечением питьевой водой население муниципального образования. Финансируется в рамках субсидии из окружного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на холодную воду.

В 2018 году Администрацией МО «Пустозерский сельсовет» НАО приобретены четыре автоматизированные водозаборные колонки, которые переданы в оперативное управление МКП «Пустозерское». С апреля 2019 года запущена биллинговая программа автоматизированных водоразборных колонок, население и организации с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка берут питьевую воду по электронным ключам доступа.

В 2020 году в рамках подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" Администрацией МО «Пустозерский сельсовет» НАО приобретен комплект приборов и расходных материалов для экспресс-анализа природной и питьевой воды в водоподготовительных установках с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка и общественного колодца с.Оксино на сумму 98,8 т.р., который будет передан в оперативное управление МКП «Пустозерское».

Также в рамках данной подпрограммы выделены средства нагеологические исследования и разведку подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей. Муниципальный контракт расторгнут в связи с уточнением видов работ и готовится новый конкурс. Данное мероприятие запланировано на 2021 год.

**8. «Благоустройство»**

На проведение мероприятий по благоустройству на 01.11.2020 г направлено 5651,7 т.р.

В том числе:

В рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на «Уличное освещение» исполнено 1883,7 т.р., на «Благоустройство поселений» 223,9 т.р. (приобретение пиломатериала 186,0 т.р., лампы освещения 22,7 т.р., на оплату по договорам оказания услуг по уборке мусора территории береговой полосы с. Оксино 15,2 т.р.)

В рамках субсидии бюджетам муниципальных образований НАО на реализацию проектов по поддержке местных инициатив исполнено 2154,6 т.р. В том числе:

Остаток неиспользованных средств за 2019 год на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Приобретение уличных тренажеров и пополнение игровыми элементами детских игровых городков в с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка «Веселая планета» в сумме 144,0 т.р. исполнен в полном объеме. По договору от 05.11.2019 № б/н с МКП «Пустозерское» выполнены работы по установке уличных тренажеров и детских игровых конструкций в с.Оксино, п. Хонгурей и д. Каменка.

- «Изготовление, доставка и монтаж ограждения с аркой для детского городка в п.Хонгурей «Территория детства» исполнено 436,4 т.р. По муниципальному контракту №0184300000420000089(ФЗ-44) от 06.07.2020 с ООО «Лидер-Строй» выполнены работы по изготовлению, доставке и монтажу ограждения с аркой для детского городка в п.Хонгурей. Софинансирование за счет средств местного бюджета, вклада граждан и юридических лиц составило в сумме 53,9 т.р.

- «Благоустройство центральной улицы в с. Оксино "Селу-хорошие дороги» исполнено 779,1 т.р. По муниципальному контракту №0184300000420000085(ФЗ-44) от 06.07.2020 с ООО «АВТОМАРКЕТ» выполнены работы по укладке дорожных плит в с.Оксино (14 штук). Софинансирование за счет средств местного бюджета, вклада граждан и юридических лиц составило 96,3 т.р.

- «Изготовление,доставка и установка арт-объектов: «Я люблю Оксино», «Я люблю Хонгурей», «Я люблю Каменку» исполнено 795,1 т.р.

По договорам от 19.06.2020 № 11/20, от 22.06.2020 № 12/20, от 24.06.2020 №13/20 с ИП Дудников С.М. приобретены и установлены арт-объекты в с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка. Софинансирование за счет средств местного бюджета, вклада граждан и юридических лиц составило 98,3 т.р.

На 01.11.2020 года за *счет средств местного бюджета* выполнены мероприятия по благоустройству в сумме 1121,7 т.р. в т.ч.:

- озеленение….134,0 т.р. (на транспортные услуги по доставке рассады из Нарьян-Мара в с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка; за водоснабжение для полива цветов у Парка Памяти; на приобретение рассады однолетних цветов у ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания», а также на оплату труда по договорам за уходом цветочных клумб у Парка Памяти);

- сбор и вывоз мусора…30,0 т.р. на транспортные услуги по вывозу мусора (общественные субботники территории береговой полосы в с.Оксино).

- прочие мероприятия в области благоустройства…743,9 т.р. в том числе на оплату по договорам оказания услуг по уборке снега в зимнее время у Парков Памяти с. Оксино, п. Хонгурей и д. Каменка, выполнены работы по уборке новогодних елок, снятию новогодней иллюминации в с.Оксино, п. Хонгурей и д.Каменка. Выполнены работы по кошению травы у Парков Памяти и Детских городков с. Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка. По договору от 17.03.2020 № 35 с ООО «Первое рекламное агенство» приобретен баннер с символикой, посвященной 75-летию Победы и флажки.

По договору от 09.01.2020 б/н с Нижне-Печорским потребобществом приобретена краска масляная, кисти, цемент, валики, гвозди для ремонта детских городков в с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка.

По договорам оказания услуг прошли расходы по ремонту хоккейной площадки в с.Оксино. Выполнены работы по ремонту и покраске детских городков в с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка, по устройству ограждения и тротуаров у дома №10 в с.Оксино, проведен ремонт забора дома №13 с.Оксино.

По договору от 21.09.2020 № 05/09-2020 с ИП Дудников С.М. приобретен комплект освещения (декоративные столбы с освещением) для Парка Памяти в п.Хонгурей.

- содержание и ремонт тротуаров…183,9 т.р. за содержание в зимнее время и в период гололедицы мостовых в с.Оксино, п.Хонгурей, восстановление и ремонт после паводка тротуаров в с.Оксино, а также текущий ремонт тротуаров в с.Оксино и п.Хонгурей.;

- содержание мест захоронения…30,0 т.р. за уборку мусора кладбищ с. Оксино, п. Хонгурей и д. Каменка, а также на транспортные услуги по вывозу мусора.

**9. «Противопожарная деятельность»**

По данному разделу расходы направлены на оказание услуг по содержанию пожарных прорубей, колодцев, водоемов в населенных пунктах с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка, а также на обслуживание пожарного инвентаря.

**10. Предупреждение и ликвидация ЧС»**

В 2020 году муниципальному образованию из средств районного бюджета выделены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных МП «Безопасность на территории муниципального образования «Заполярный район» на 2019-2030 годы в сумме 1794,1 т.р., исполнено на 01.11.2020…1238,6 т.р.

В том числе:

- на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – 32,5 т.р. Ожидаемое исполнение декабрь 2020г.

- на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС –113,2 т.р. На 01 ноября прошли расходы по приобретению аккумулятора для пожарной машины (24,0 т.р.). Остатки неосвоенных средств пройдут в декабре.

-на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО -75,5 т.р.

На 01 ноября прошли расходы за техническое обслуживание системы видеонаблюдения, установленной на территории МО «Пустозерский сельсовет» НАО за 1 полугодие 2020 г. (37,8 т.р.). За 2 полугодие расходы пройдут в декабре согласно договора с ООО «М-АйТи НАО».

- на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях на создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях – 1562,9 т.р.

По заключенному договору с ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи" от 22.01.2020 №3302/1 прошли расходы за предоставление и организацию каналов связи здания администрации, Хонгурей ДК, Каменка ДК по сентябрь включительно (341,8 т.р.).

Также по заключенному муниципальному контракту от 17.02.2020г № **0184300000420000003 (ФЗ‑44) с**  ООО «М-АйТи НАО» прошла оплата за эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения за 3 квартала (835,0 т.р.). Остатки средств будут освоены в декабре.

-на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях – 10,0 т.р. (100%).

**11. «Социальное обеспечение населения»**

1. В рамках Муниципальной программы «Старшее поколение»(2020 год) прошли расходы (113,4 т.р.) на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню Пожилых людей. Приобретены венки для возложения у Парков Памяти с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка, также были вручены продуктовые наборы труженикам тыла, детям войны населенных пунктов МО. Юбилярам года вручались поздравительные открытки с ценным подарком.

2. Из средств резервного фонда Администрации МО прошли расходы на оказание материальной помощи гражданам с. Оксино, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

3. Из средств резервного фонда Администрации Заполярного района прошли расходы на оказание материальной помощи гражданам с. Оксино, пострадавшим в результате паводка 2020 года.