**Результаты**

**проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2017-2021 годы»** **за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование  целевого показателя** | **Расчет** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период** |
|
| А | Б |  | 5 |
| 1  2  3 | **СДцп** - степень достижения планового значения целевого показателя;  **ЗПф** - фактическое значение целевого показателя, достигнутое на конец отчетного периода;  **ЗПп** - плановое значение целевого показателя | **С Дцп = 13/10 = 1,3** | Финансовые средства не предусмотрены |
| **СДм/п** - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы;  **СДцп** - степень достижения планового значения целевого показателя;  **N** – число целевых показателей | **С Дмп = 1,3/13=0,1** |  |
| **СРом** - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;  **Мв** – количество основных мероприятий, выполненных в отчетном году;  **М** – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | **С Р = 10/13 = 0,77** | Основные мероприятия муниципальной программы в отчетном году проведены |
| 4 | **ССур** - степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов местного бюджета;  **Рф** – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;  **Рп** – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году | **С С ур = 6/6 = 1** |  |
| 5 | **Эис –** эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы;  **СРом** - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;  **ССур** - степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов местного бюджета | **Эис = 0,77/1 = 0,77** | эффективность использования средств местного бюджета удовлетворительная |
| 6 | **ЭР –** эффективность реализации муниципальной программы;  **СДм/п** - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы;  **Эис –** эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы | ЭР = 0,1\*0,77 =0,08 | эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительная |

**Предложение**

**по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2017-2021 годы»** **за 2021 год**

В соответствии с [Поряд](#Par31)ком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденным Постановлением Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО от 25.05.2015 №41, Администрацией Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО от 04.03.2022 № 1, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2017-2021 годы» (далее – Муниципальная программа), утвержденная Постановлением Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО от 12.10.2017 № 83 за 2021 год.

Исходя из проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы установлено.

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Цели Программы:

-создание благоприятных условий для создания, развития и устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально – экономического развития муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения в муниципальном образовании «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

Финансовое обеспечение по программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2017-2021 годы» на 2021 год составило 6,0 тыс.руб.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы определен уровень эффективности муниципальной программы, который признан удовлетворительным.